## Tabelle1
SET-Semesterprojekt Sommersemester 2026 KI-gestützter Anamnese-Agent für die hausärztliche Praxis
Ziel: Entwicklung eines prototypischen KI-gestützten Anamnese-Agenten , der die strukturierte Erhebung relevanter Informationen in klar abgegrenzten hausärztlichen Szenarien unterstützt, definierte Warnzeichen erkennt, Vitalparameter und Gerätesimulatoren einbindet und eine strukturierte Zusammenfassung für ärztliches Personal erstellt. --> Ausbildungs-, Demonstrations- und Assistenzsystem! keine Diagnosen, keine Therapieempfehlungen, ersetzt keine ärztliche Bewertung!
Stand: 30.05.2026 !!! Wurde nicht konsequent weitergeführt, deshalb unvollständig und nicht mehr aktuell, nur Orientierungshilfe für den Projektstart/-einstieg
Allgemeine Aufgabenstellung
Kernprozess
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Relevanz | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Laden der Tagesliste über eine URL | lädt und validiert Tagesliste; siehe Tabelle Patientenlisten-Import | wichtig | offen | ? | Nein
Auswahl des aktuellen Patienten | siehe Tabelle Patientenidentifikation, Identitätsprüfung, mindestens über Name und Geburtsdatum | wichtig | offen | ? | Nein
Auswahl des Szenarios | siehe Tabelle Szenarioauswahl; wählt das passende Szenario manuell oder anhand des Beratungsanlasses | wichtig | offen | ? | Nein
Erklärung der Rolle des Systems | siehe Tabelle Rollenerklärung und Zustimmung | wichtig | offen | ? | Nein
Einholung einer einfachen Zustimmung zur assistierten Anamnese | siehe Tabelle Rollenerklärung und Zustimmung | wichtig | offen | ? | Nein
Durchführung der strukturierten Anamnese | siehe Tabelle Vitalparameter und Geräte; siehe Tabelle Red-Flag-Erkennung; definiert Pflichtfragen und strukturierte Felder je Szenario; Erfassung von Symptomen, wichtigen Informationen (siehe Szenarien) Erfassung oder Abfrage von Vitalparametern, Erkennung von Red Flags und Eskalation an ärztliches Personal | wichtig | offen | ? | Nein
Erstellung einer strukturierten Zusammenfassung | siehe Tabelle Dialogsteuerung, siehe Tabelle Strukturierte Zusammenfassung | wichtig | offen | ? | Nein
Übergabe an ärztliches Personal | siehe Tabelle Dialogsteuerung | wichtig | offen | ? | Nein
Abschluss des Dialogs | siehe Tabelle Dialogsteuerung | wichtig | offen | ? | Nein
Design, Interaktion, Ausgabe | siehe Tabelle Interaktionsformen, siehe Tabelle Grafische Ausgabe und Avatar; stellt Dialog, Eingaben, Status und Ergebnis dar; visualisiert Gesprächszustände | wichtig | offen | ? | Nein
Funktionale Anforderungen | [6 empty] | Nichtfunktionale Anforderungen
Patientenlisten-Import
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc. | Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Import einer JSON-Liste über eine konfigurierbare URL |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Nachvollziehbarkeit | Red Flags, Konfigurationsentscheidungen und Ausgaben müssen nachvollziehbar sein | Muss | offen | ? | Nein
Verarbeitung synthetischer Patientendaten |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Testbarkeit | medizinische Logik, Dialogzustände, Import und Gerätesimulatoren müssen ohne UI automatisiert testbar sein | Muss | offen | ? | Nein
Validierung der Mindestfelder |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Modularität | UI, Dialoglogik, Red-Flag-Regeln, Gerätezugriff und Datenimport sind zu trennen | Muss | offen | ? | Nein
verständliche Fehlermeldung bei nicht erreichbarer URL, ungültigem JSON oder fehlenden Pflichtfeldern |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Robustheit | ungültige Eingaben, fehlende Messwerte, Gerätefehler und Abbrüche müssen kontrolliert behandelt werden | Muss | offen | ? | Nein
Schema-Validierung |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Benutzbarkeit | Interaktion soll klar, freundlich, langsam genug und ohne Fachjargon erfolgen | Muss | offen | ? | Nein
Sortierung nach Terminzeit |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Wartbarkeit | Regeln, Szenarien und Geräteoptionen sollen konfigurierbar oder leicht erweiterbar sein | Muss | offen | ? | Nein
Filterung nach geplantem Beratungsanlass |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Datensparsamkeit | Es werden nur Daten erhoben, die für das jeweilige Szenario und dieDemonstration erforderlich sind | Muss | offen | ? | Nein
robuste Behandlung optionaler Felder |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Sicherheit | Das System darf keine medizinisch riskanten Aussagen, Entwarnungen oder Therapiehinweise generieren | Muss | offen | ? | Nein
Patientenidentifikation | [6 empty] | Reproduzierbarkeit | Demo-Szenarien, Testdaten und Konfigurationen müssen reproduzierbar sein | Muss | offen | ? | Nein
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Auswahl eines Patienten aus der Tagesliste |  | Muss | offen | ? | Nein
Abfrage von Name und Geburtsdatum |  | Muss | offen | ? | Nein
Abbruch oder erneute Prüfung bei Nichtübereinstimmung |  | Muss | offen | ? | Nein
Hinweis an Praxispersonal bei wiederholter Fehlidentifikation |  | Soll | offen | ? | Nein
Logging des Identifikationsstatus ohne unnötige Speicherung sensibler Dialogdetails. |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Medizinische, ethische und rechtliche Grenzen
Szenarioauswahl
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc. | Aspekt |  | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Auswahl aus den vier vorgegebenen Standardszenarien |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Es werden keine realen Patientendaten verwendet |  | Muss | offen | ? | Nein
Zuordnung anhand des geplanten Beratungsanlasses oder manueller Auswahl |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Testdaten und hypothetische Praxisdaten sind strikt zu trennen |  | Muss | offen | ? | Nein
Anzeige, welches Szenario aktiv ist |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Sensible Daten werden nicht dauerhaft gespeichert, sofern kein begründetes Datenschutz konzept vorliegt |  | Muss | offen | ? | Nein
Plausibilitätsprüfung, wenn Beratungsanlass und ausgewähltes Szenario nicht zusammen passen. |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Exportdateien enthalten nur die für die Demo notwendigen Informationen |  | Muss | offen | ? | Nein
Rollenerklärung und Zustimmung | [6 empty] | Das System ist jederzeit als Assistenzsystem kenntlich. |  | Muss | offen | ? | Nein
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc. | Finale medizinische Bewertung und Entscheidung bleiben beim ärztlichen Personal |  | Muss | offen | ? | Nein
verständliche Erklärung, dass das System ein Assistenzsystem ist |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Das System stellt keine Diagnose. Das System trifft keine Therapieentscheidung. Das System gibt keine Aussage wie “Sie haben nichts Ernstes” aus. Das System ersetzt keine ärztliche Beratung. |  | Muss | offen | ? | Nein
Hinweis, dass keine Diagnose und keine Therapieempfehlung erfolgt |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Kritische Entscheidungen und Red-Flag-Auslösungen werden protokolliert. |  | Muss | offen | ? | Nein
einfache Zustimmung zur Durchführung der assistierten Anamnese |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Abbrüche, Notfallsymptome und technische Fehler werden sicher behandelt |  | Muss | offen | ? | Nein
Möglichkeit zum Abbruch |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Bei Red Flags erfolgt eine klare Eskalation an medizinisches Personal |  | Muss | offen | ? | Nein
Dialogsteuerung | [6 empty] | Grenzen des KI-Systems werden für Nutzende transparent dargestellt |  | Muss | offen | ? | Nein
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
strukturierter Dialog mit definierten Zuständen | #VALUE! | Muss | offen | ? | Nein
Erfassung aller Pflichtinformationen je Szenario |  | Muss | offen | ? | Nein
Rückfragen bei unklaren oder fehlenden Angaben |  | Muss | offen | ? | Nein
sauberer Abschluss des Dialogs |  | Muss | offen | ? | Nein
kontextabhängige Folgefragen |  | Soll | offen | ? | Nein
Zusammenfassung vor Übergabe |  | Soll | offen | ? | Nein
Trennung zwischen freitextlichen Angaben und strukturierten Feldern |  | Soll | offen | ? | Nein
Vitalparameter und Geräte | [6 empty] | Prüfung KI-generierten Codes
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc. | Aspekt |  | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
mindestens ein Gerätesimulator oder eine echte Geräteschnittstelle |  | Muss | offen | ? | Nein |  | fachliche Angemessenheit |  | Muss | offen | ? | Nein
konfigurierbare Auswahl zwischen automatischer Messwertübernahme und manueller Eingabe |  | Muss | offen | ? | Nein |  | korrekte Behandlung von Fehlerfällen |  | Muss | offen | ? | Nein
Validierung plausibler Wertebereiche |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Testbarkeit |  | Muss | offen | ? | Nein
Kennzeichnung, ob ein Wert gemessen, simuliert oder mündlich angegeben wurde |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Lesbarkeit |  | Muss | offen | ? | Nein
Simulatoren für Blutdruck, Gewicht und Pulsoxymetrie |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Sicherheitsgrenzen |  | Muss | offen | ? | Nein
reproduzierbare Testdaten |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Datenschutz |  | Muss | offen | ? | Nein
Fehlerfälle wie Verbindungsabbruch oder ungültiger Messwert |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Abhängigkeiten und Lizenzen |  | Muss | offen | ? | Nein
Red-Flag-Erkennung | [6 empty] | keine verdeckte Nutzung realer Daten |  | Muss | offen | ? | Nein
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc. | keine medizinischen Azssagen außerhalb der Anforderungen |  | Muss | offen | ? | Nein
regelbasierte Erkennung definierter Warnzeichen je Szenario |  | Muss | offen | ? | Nein
unmittelbarer Eskalationshinweis bei kritischer Konstellation |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Test- und Qualitätssicherungskonzept
keine Fortsetzung als Routineanamnese ohne Warnhinweis |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Automatisierte Tests |  | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Protokollierung der ausgelösten Red Flag |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Unit-Tests für Red-Flag-Regeln |  | Muss | offen | ? | Nein
nachvollziehbare Begründung, welche Eingabe welche Red Flag ausgelöst hat |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Unit-Tests für Dialogzustände |  | Muss | offen | ? | Nein
unterscheidbare Eskalationsstufen | zum Beispiel ärztliche Prüfung erforderlich und sofor tige ärztliche Übernahme erforderlich. | Soll | offen | ? | Nein |  | Tests für JSON-Import und Schemafehler |  | Muss | offen | ? | Nein
Strukturierte Zusammenfassung | [6 empty] | Tests für Konfigurationsoptionen |  | Muss | offen | ? | Nein
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc. | Tests für Gerätesimulatoren |  | Muss | offen | ? | Nein
Ausgabe einer strukturierten Zusammenfassung für ärztliches Personal |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Tests für strukturierte Zusammenfassungen |  | Muss | offen | ? | Nein
Trennung von Patientenantworten, Messwerten, Red Flags und offenen Punkten |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Tests für Fehlerfälle und Abbrüche |  | Muss | offen | ? | Nein
Export als JSON oder Markdown |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Tests für Datenschutz- und Sicherheitsgrenzen, zum Beispiel keine Diagnoseausgabe |  | Muss | offen | ? | Nein
zusätzlicher PDF- oder HTML-Export |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Integrationstests |  | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
maschinenlesbare Struktur für spätere FHIR-Erweiterung |  | Soll | offen | ? | Nein |  | unkritischer Routinefall ohne Red Flag |  | Muss | offen | ? | Nein
klare Markierung synthetischer Daten |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Fall mit Red Flag und Eskalationshinweis |  | Muss | offen | ? | Nein
Interaktionsformen | [6 empty] | Fall mit Geräte- oder Eingabefehler |  | Muss | offen | ? | Nein
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc. | Manuelle Usability-Tests (von mind. 2 Personen außerhalb des Entwicklungsteams durchzuführen) |  | dokumentiert? | Status | Verantwortlich | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Bildschirmausgabe mit Tastatureingabe |  | Muss | offen | ? | Nein |  | Verständlichkeit der Fragen |  | Nein | offen | ?
Sprachinteraktion für Ein- oder Ausgabe |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Klarheit der Rolle des Systems |  | Nein | offen | ?
stabiler Fallback auf Tastatureingabe |  | Soll | offen | ? | Nein |  | Abbruchmöglichkeit |  | Nein | offen | ?
grafische Ausgabe | [6 empty] | Verständlichkeit von Warnhinweisen |  | Nein | offen | ?
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Priorität | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc. | UI- und Avatar-Wirkung |  | Nein | offen | ?
grafische Ausgabe |  | Muss | offen | ? | Nein |  | beobachtete Probleme |  | Nein | offen | ?
mindestens drei unterscheidbare Gesprächszustände |  | Muss | offen | ? | Nein
einfacher abstrakter Avatar |  | Muss | offen | ? | Nein
Zustände für Begrüßen, Zuhören, Nachdenken, Rückfrage, Messung, Warnhinweis und Abschluss |  | Soll | offen | ? | Nein
einfache Animation oder Zustandswechsel |  | Soll | offen | ? | Nein
Szenarien
Szenario A: Akuter Husten - Atemwegsinfekt - Verdacht auf Pneumonie
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Relevanz | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Erfassung von Symptomen & relevanten Informationen | Symptomdauer, Hustenart, Fieber oder Schüttelfrost, Dyspnoe oder Belastungsdyspnoe, Auswurf, Farbe und Blutbeimengung, thorakale Schmerzen, Vorerkrankungen, insbesondere Asthma, COPD, Herzinsuffizienz oder Immunsuppression, relevante Risikofaktoren, aktuelle Medikamente. | wichtig | offen | ? | Nein
Erkennung von Warnzeichen | z.B. Atemnot, Hämoptysen, hohes Fieber, reduzierter Allgemeinzustand, Verwirrtheit, Zyanose, relevante Vorerkrankungen oder rasche Verschlechterung | wichtig | offen | ? | Nein
Pulsoximeter | Einsatz nicht routinemäßig, nur in begründeten Fällen, z.B bei Atemnot, Verdacht auf relevante respiratorische Einschränkung oder definierter Red-Flag-Konstellation | wichtig | offen | ? | Nein | Auslösebedingungen sind im Projektbericht begründen
Szenario B: Brustschmerz
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Relevanz | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Erfassung von Symptomen & relevanten Informationen | Lokalisation, Beginn und Dauer, Schmerzcharakter, Ausstrahlung, Belastungsabhängigkeit, Begleitsymptome wie Atemnot, Übelkeit, Kaltschweißigkeit, Synkope oder ausgeprägte Schwäche, kardiovaskuläre Risikofaktoren, bekannte Vorerkrankungen, aktuelle Medikamente | wichtig | offen | ? | Nein
konsequente Notfall- und Red-Flag-Erkennung | strukturierte Risikoeinschätzung z.B. mit Bezug auf hausärztliche Entscheidungsregeln wie den Marburger Herzscore, bei hohem Risiko Hinweis an ärztliches Personal | wichtig | offen | ? | Nein
Szenario C: Hypertonie-Kontrolle / auffälliger Blutdruckwert
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Relevanz | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Erfassung von Symptomen & relevanten Informationen | Blutdruckwerte mit systolischem und diastolischem Wert, Puls,(sofern verfügbar), Messbedingungen, Beschwerden wie Kopfschmerz, Brustschmerz, Atemnot, neurologische Symptome oder Sehstörungen, bekannte Vorerkrankungen, Medikamente und Adhärenz, Lebensstilfaktoren, Risikofaktoren, Gewicht. | wichtig | offen | ? | Nein
Einbindung von Blutdruckwerten | entweder Bluetooth-Blutdruckmanschette oder Gerätesimulator | wichtig | offen | ? | Nein
Gewicht | über Bluetooth-Waage, Gerätesimulator oder mündliche Eingabe erfassen | wichtig | offen | ? | Nein
hypertensive Warnzeichen erkennen | dann an ärztliches Personal weiterleiten | wichtig | offen | ? | Nein
Szenario D: Typ-2-Diabetes / metabolische Verlaufskontrolle
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Relevanz | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Erfassung von Symptomen & relevanten Informationen | bekannte Diagnosen, aktuelle Medikamente, Hinweise auf Hypoglykämie oder Hyperglykämie, Gewichtsverlauf, Blutdruck, Lebensstilfaktoren, Folgeerkrankungen oder bekannte Komplikationen, Kontrolltermine und relevante Vorbefunde, soweit synthetisch vorgegeben, offene Fragen der Patientin oder des Patienten. | wichtig | offen | ? | Nein
Gesprächs- und Befundvorlage erstellen |  | wichtig | offen | ? | Nein
Szenario E: optional
Aufgabe | genauere Beschreibung/Aspekte | Relevanz | Status | Verantwortlich | getestet? | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Dokumentation
Aspekt |  | Priorität | Status | Verantwortlich | Anmerkungen, Probleme, Fragen etc.
Anforderungen mit Muss/Soll/Kann-Priorisierung |  | Muss | offen | ?
Architekturdiagramm, Systemarchitektur |  | Muss | offen | ?
Zustandsmodell |  | Muss | offen | ?
verwendete Leitlinien oder fachliche Quellen |  | Muss | offen | ?
Installations- und Bedienungsanleitung |  | Muss | offen | ?
Testkonzept, Testbericht und Testergebnisse |  | Muss | offen | ?
Teamreflexion zu Zusammenarbeit und Projektmanagement |  | Muss | offen | ?
Reflexion des KI-Tool-Einsatzes, welche KI-Tools wurden genutzt? Für welche Aufgaben? |  | Muss | offen | ?
Abschlusspräsentation |  | Muss | offen | ?
Projektziel |  | Muss | offen | ?
Abgrenzung: Was leistet das System nicht? |  | Muss | offen | ?
Beschreibung der vier Szenarien |  | Muss | offen | ?
medizinischer und rechtlicher Kontext |  | Muss | offen | ?
Datenmodell |  | Muss | offen | ?
Dialogmodell |  | Muss | offen | ?
Red-Flag-Konzept |  | Muss | offen | ?
Begründung der Pulsoximeter-Auslösebedingungen |  | Muss | offen | ?
Konfigurationskonzept |  | Muss | offen | ?
Geräteschnittstellen oder Gerätesimulation |  | Muss | offen | ?
Beispiel-Prompts für Codex oder andere KI-Tools, welche waren hilfreich? |  | Muss | offen | ?
Reflexion: hilfreiche, fehlerhafte oder riskante KI-Vorschläge |  | Muss | offen | ?
bekannte Einschränkungen |  | Muss | offen | ?
Ausblick auf eine mögliche Praxisintegration |  | Muss | offen | ?
Wie wurde KI-generierter Code geprüft? Welche Vorschläge waren fehlerhaft oder riskant? |  | Muss | offen | ?
welche Tests durch KI-Unterstützung entstanden sind |  | Muss | offen | ?
welche Grenzen des KI-Einsatzes sichtbar wurden |  | Muss | offen | ?